**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»

(название проекта)

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

Руководитель проекта Е.А. Иванова директор департамента образования мэрии города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Разработать эффективный инструмент выявления проблемного поля (дефицитов) в деятельности управленцев первого уровня и готовности к тьюторскому и консультационному сопровождению | 1. Заседание рабочей группы по реализации 1 этапа проекта.  2.Создание план- карты новой архитектоники инновационного пространства эффективного управления ОО в МСО.  3.Анкетирование руководителей по вопросам эффективности управления.  4. Создание первичной карты имеющегося опыта эффективного управления ОО в МСО  5. Выездной семинар (14-15.12.2016 г.) на тему «Мастер эффективного управления». | 1. Карта проблемных зон компетентностей директоров и карта точек эффективного управления по вскрытым проблемам. | 1. Создана план - карта новой архитектоники инновационного пространства эффективного управления ОО в МСО.  2. Проведено анкетирование руководителей по вопросам эффективности управления.  3. Проведен выездной семинар  (14-15.12.2016 г.) на тему «Мастер эффективного управления». |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчет составил(а): Высочанская Н.П., директор школы №4