Приложение № 1

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Устная часть ОГЭ по русскому языку. Работа над функционально-смысловыми типами речи как способ коммуникативного развития личности**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта Высочанская Н.П., Павишко О.Г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Мероприятия по оформлению замысла проекта: формирование проектной группы; организация обсуждения темы, цели, задач проекта; | Организация обсуждения темы, цели, задач проекта. Анализ демоверсии устного собеседования по русскому языку в 9 классе. Знакомство с опытом работы учителей, преподающих иностранный язык | Утвердить состав рабочей группы, составить график заседаний, вывести на обсуждение темы заседаний, распределить обязанности внутри группы | Утвержден состав рабочей группы, составлен график заседаний, обсуждены темы заседаний, распределены обязанности внутри группы |  |
| 2 | Проведение мероприятий по организационному обеспечению реализации проекта: организация обсуждений полученной информации на заседании рабочей группы; | Методические рекомендации по подготовке учащихся к выразительному чтению. Анализ аудиозаписей. Работа с критериями оценивания чтения вслух. | Подготовить методические рекомендации по подготовке учащихся к выразительному чтению. Собрать коллекцию аудиозаписей задания № 1 (выразительное чтение вслух текста учащимися школ). Выставить материалы на сайте ГЦРО | Начата работа по подготовке методические рекомендации по подготовке учащихся к выразительному чтению. Ведется сбор аудиозаписей задания № 1 (выразительное чтение вслух текста учащимися школ). Материалы выставлены на сайте ГЦРО |  |
| 3 | Оформление рекомендаций для разработки материалов по проведению и оцениванию основного вида речевой деятельности (говорение); | Методические рекомендации по подготовке учащихся к пересказу текста и монологическому высказыванию. Анализ аудиозаписей. Работа с критериями оценивания. | Подготовить методические рекомендации по подготовке учащихся к пересказу текста. Собрать коллекцию аудиозаписей задания № 2 (пересказ текста с обязательным включением высказывания учащимися школ). Выставить материалы на сайте ГЦРО | Начата работа по подготовке методические рекомендации по подготовке учащихся к пересказу текста. Ведется сбор аудиозаписей задания № 2 (пересказ текста с обязательным включением высказывания учащимися школ). Материалы на сайте ГЦРО |  |
| 4 | Организация диагностических мероприятий. | Методические материалы для проведения обучения в рамках ШМО собеседников и учителей-экзаменаторов | Собрать коллекцию аудиозаписей полных ответов (задания № 1,2,3,4) для организации обучения учителей-собеседников и учителей-экзаменаторов. Разработка макета протокола. | Ведется сбор аудиозаписей полных ответов (задания № 1,2,3,4) для организации обучения учителей-собеседников и учителей-экзаменаторов. Разработка макета протокола. Материалы будут выставлены на сайте ГЦРО |  |

Отчет составил(а): Павишко Ольга Германовна, председатель областной комиссии ОГЭ по русскому языку, учитель русского языка и литературы школы № 4