План

развития цифровой образовательной среды в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №4 им. Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка» г.Ярославля на 2019-2021 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | направление | мероприятия | сроки | ответственный | Планируемые результаты |
| 1. | Цифровая инфраструктура: | 1. Мониторинг материально-технической базы
 | Март 2019 |  | 1. компьютер=11 учащихся
 |
| 2.Получение оборудования | Июль 2019 |  |
| 3.Пусконаладочные работы оборудования | Ноябрь 2019 |  |
| 4. Подключение оборудования в локальную сеть школы | январь | Сист. Администратор |
|  |  |  |
| 2. | Цифровые инструменты, сервисы: | 1.Мониторинг цифровых инструментов школы.  | Апрель-май 2019 |  | используются в работе: АСИОУ, платформы УЧИ.РУ, элементы РЭШ, МЭШ. |
| 1.Изучение новых информационных технологий | Февраль-апрель | Обучение пед.коллектива новым технологиям на курсах ИРО |
| 3. | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой: | 1. 1.Создание групп в социальных сетях для информрования пед. Коллектива
2. 2. Создание группы участников образовательного процесса в социальных сетях
 | Ноябрь 2019 | Директор школы | 1. Создание группы в WhattsApp
2. Создание группы в Facebooк
 |
| 4. | Использование цифровых технологий в учебном процессе: | 1.Использование РИД**.**76 –2. Проект «Инфоурок», «Мультиурок»3Использование материалов проектов РЭШ, МЭШ1. Использование ЦОР
 | сентябрь-май | Зам.директора по УВР | 1. Мониторинг качества ведения РИД
2. Расширение использования возможностей цифровых образовательных ресурсов.
 |
| 5 | Формирование цифровой компетентности учащихся: на уроках | Формирование цифровой компетентности учащихся: на уроках информатики, в проектной деятельности и внеурочной деятельности | Сентябрь-май | Зам. директора по УВР | Мониторинг обученности учащихся в рамках компьютерной грамотности |
| 6.  | Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий: | 1.Мониторинг потребностей обучения пед.коллектива.2.Семинары по образовательным ресурсам.3.Семинары по возможностям офисного пакета | Сентябрь-август | Зам. директора по УВР | * 1. 1.внутрифирменное обучение
1. 2. Обучение на курсах ИРО, заочное тестирование.
 |