**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МИП «Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии г. Ярославля;

Куратор: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Разработать механизмы взаимодействия руководителей в новой архитектонике | **Семинары для руководителей ОО г. Ярославля:** **Заволжский район:** Обучающий семинар в школе №2 «Создание и развитие школьных служб медиации»Семинар в школе №2: «Экономическая деятельность директора школы: проблемы и пути их решения»  | Включенность руководителей в проблематику создания служб медиации в школахСовершенствование нормативно-правовой базы (трудового договора и должностных инструкций) в связи с введением эффективного контракта и профессионального стандарта педагога. | Теоретическое осмысление необходимости создания служб медиации в школах. Обучение сотрудников на курсах в ЯГПУ им. К.Д. УшинскогоТиражирование опыта в данной деятельности  |  |
| **Дзержинский район:** Семинар в школе №56: «Аналитическая деятельность руководителя ОО»Мастер-класс: «План-карта контрольно- диагностической функции управления в рамках внутришкольного мониторинга» | Развитие аналитической компетентности управленца  | Распространение опыта использования аналитических форм, позволяющих сохранять временной ресурс управленца  |  |
| **Кировский район:**Презентация в школе №4 «Инновационная деятельность школ №4, №49 Кировского района г.Ярославля в 2017-2018 г., в муниципальных инновационных площадках» | Распространение опыта развития инновационного потенциала педагогического коллектива | Расширение инновационного потенциала района за счет включения школ № 70 и 25 в инновационную деятельность школы №4 |  |
| **Фрунзенский район:**Семинар в школе №6: «Инновационная деятельность ОУ Фрунзенского района г. Ярославля в 2017-2018 г. » | Распространение инновационного опыта школ Фрунзенского района | Кооперация школ района в рамках инновационной деятельности |  |
| **Ленинский район:**Семинар в школе №76: «Проблемы сетевого взаимодействия руководителей» | Выявление проблематики сетевого взаимодействия школ  | Обсуждение проблем отсутствия сетевого взаимодействия  |  |
|  |  | Заседания проектной группы на базе школы №76 «Подготовка выездного семинара «Личная эффективность руководителя» | Проект проведения семинара.Формирование групп участников. | План проведения семинара.  |  |
| Формирование заказа доктору психологических наук Клюевой Н.В., сотруднику Центра корпоративного обучения и консультирования государственного университета им.П.Г. Демидова, на разработку содержания выездной сессии руководителей ОО.Выездной семинар на базе Парк –отеля «Ярославль». Руководитель семинара доктор психологических наук Клюева Н.В. Мастер-классы и тренинги для руководителей образовательных организаций «Личная эффективность руководителя» | Проведение выездного семинара силами научных работников Центра корпоративного обучения и консультирования государственного университета им.П.Г. ДемидоваОвладение приемами эффективной работы руководителя как способом сохранения психологического благополучия | Качественная программа проведения семинараПрисвоение приемов сохранения психологического благополучия руководителя |  |