Приложение к приказу по школе

от 24.11.2022 № 01-31/110-1

**Дорожная карта мероприятий средней школы № 4,**

**направленных на реализацию обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Показатели (результат)** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС (10 класс) | Октябрь | Замдиректора по УВР | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС (10 класс) |
| 1.2 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года (10 классы) | Май | Замдиректора по УВР | Аналитическая справка по итогам мониторинга об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС |
| 1.3 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации обновленных ФГОС | Май | Замдиректора по УВР |  |
| 1.4 | Комплектование библиотеки учебниками по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников. | Ежегодно до 1 сентября | Замдиректора по УВР, библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем. |
| 1.5 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО,ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности. | Октябрь - март | Замдиректора по УВР | Аналитическая справка зам.директора по УВР |
| 1.6 | Проведение родительских собраний. | Май (1,4,5кл.)  Сентябрь (1,10 кл.) | Замдиректора по УВР, классные руководители | Протоколы родительских собраний. |
| 1. **Работа с педагогами** | | | | |
| 2.1 | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения ФГОС образовательной организации | Декабрь-февраль | Администрация ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 2.2 | Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации для педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС | Февраль-июнь 2023 | Замдиректора по УВР | 100% педагогов, приступающих к реализации обновленных ФГОС с 01.09.2023, прошли обучение на курсах повышения квалификации. |
| 2.3 | Оказание адресной помощи педагогам по вопросам реализации ФГОС | В течение учебного года | Замдиректора по УВР | Оказана адресная помощь, разработаны ИППР |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 3.1 | Участие в информационно-методических семинарах «Актуальные вопросы образования как ориентир в работе педагога: реализация обновленных ФГОС» | Август | Замдиректора по УВР | Приняли участие не менее 50% педагогов |
| 3.2 | Участие в работе межшкольных и городских предметных методических объединениях по вопросам реализации обновленных ФГОС | Сентябрь | Замдиректора по УВР | Приняли участие не менее 50% педагогов |
| 3.3 | Организована методическая поддержка педагогов посредством проведения семинаров, вебинаров по реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Замдиректора по УВР | Приняли участие не менее 50% педагогов |
| 3.4 | Организована информационно - просветительская работа по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Замдиректора по УВР | Проведены педагогические советы по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 3.5 | Размещение информационных материалов на сайте образовательной организации | В течение учебного года | Замдиректора по УВР | Регулярное размещение актуальной информации на сайте образовательной организации |
| 1. **Организационно-методическое сопровождение.** | | | | |
| 4.1 | Участие в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76»: первые итоги реализации обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы | Декабрь | Замдиректора по УВР | Приняли участие не менее 10% педагогов. |
| 4.2 | Проведение образовательных мероприятий по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Замдиректора по УВР | Проведены педсовет и мастер-классы по формированию функциональной грамотности . |
| 4.3 | Проведение семинаров на базе школы с целью распространения опыта организации работы по функциональной грамотности | Ноябрь-декабрь | Руководители МО | Проведены семинары для учителей города  (Математическая и естественно-научная грамотность) |